## Backlog Simplificado
ID | Épico | User Story | Critérios de Aceite | Sprint
US-001 | Autenticação e Perfil | Como usuário, quero criar uma conta, entrar e sair do aplicativo, para acessar meus dados com segurança. | Cadastro e login funcionam; senha não é armazenada em texto puro; usuário consegue encerrar a sessão. | Sprint 1
US-002 | Autenticação e Perfil | Como usuário, quero visualizar e editar meus dados básicos, para manter meu perfil atualizado. | Dados básicos podem ser editados e persistem após fechar e reabrir o app. | Sprint 1
US-003 | Humor e Diário | Como usuário, quero registrar meu humor e escrever como estou me sentindo, para acompanhar meu bem-estar. | Usuário seleciona o humor, registra intensidade e texto opcional; registro é salvo e pode ser consultado depois. | Sprint 1
US-004 | Humor e Diário | Como usuário, quero consultar meu histórico de humor em uma lista e gráfico simples, para perceber minha evolução. | Histórico exibe registros reais; usuário consegue visualizar pelo menos períodos semanais e mensais. | Sprint 1
US-005 | Respiração e Relaxamento | Como usuário, quero realizar um exercício guiado de respiração, para me ajudar a relaxar. | Exercício apresenta as etapas de inspiração, pausa e expiração; sessão inicia, executa e termina corretamente. | Sprint 1
US-006 | Lembretes | Como usuário, quero configurar lembretes para registrar meu humor ou praticar exercícios, para criar uma rotina de autocuidado. | Usuário define horário, ativa/desativa o lembrete e recebe a notificação no horário configurado. | Sprint 2
US-007 | Ajuda e Segurança | Como usuário, quero acessar rapidamente informações e contatos de ajuda, para saber onde buscar apoio em uma situação de crise. | A opção de ajuda é acessível pelo aplicativo e apresenta contatos/informações configurados de forma clara. | Sprint 1
US-008 | Autoavaliação | Como usuário, quero responder questionários de bem-estar e visualizar meu resultado de forma informativa, para acompanhar como estou. | Questionário pode ser respondido e o resultado é exibido; o app deixa claro que não é diagnóstico. | Sprint 1
US-009 | Journaling | Como usuário, quero escrever um diário guiado, para registrar pensamentos e refletir sobre meu dia. | Usuário cria, salva e consulta registros de diário; registros permanecem associados à sua conta. | Sprint 1
US-010 | Acessibilidade | Como usuário, quero utilizar as funções principais com recursos básicos de acessibilidade, para navegar pelo aplicativo com autonomia. | Elementos principais possuem rótulos acessíveis, contraste adequado e tamanho/interação compatíveis com Android. | Sprint 2
US-011 | Conteúdo | Como usuário, quero consultar conteúdos educativos básicos sobre bem-estar e saúde mental, para obter informações confiáveis. | Conteúdos são exibidos em uma lista e podem ser abertos para leitura. | Sprint 2
US-012 | Personalização | Como usuário, quero escolher entre tema claro e escuro, para adaptar a aparência do aplicativo à minha preferência. | Tema selecionado é aplicado às telas e permanece após reiniciar o app. | Sprint 2
US-013 | Autocuidado | Como usuário, quero registrar pequenas práticas de autocuidado e gratidão, para acompanhar hábitos positivos. | Usuário registra a prática, consulta registros anteriores e pode marcar atividades como concluídas. | Sprint 2
US-014 | Metas e Motivação | Como usuário, quero definir metas simples de bem-estar e acompanhar meu progresso, para manter uma rotina. | Usuário cria uma meta, registra progresso e visualiza seu andamento. | Sprint 2
US-015 | Relaxamento | Como usuário, quero acessar diferentes exercícios de relaxamento e mindfulness, para escolher uma prática adequada ao momento. | Biblioteca apresenta exercícios disponíveis e cada exercício pode ser iniciado e finalizado. | Sprint 2
US-016 | Gamificação | Como usuário, quero receber pontos ou conquistas por atividades realizadas, para aumentar minha motivação. | Atividades elegíveis geram pontos/conquistas e o progresso é salvo. | Sprint 2
US-017 | Exportação | Como usuário, quero exportar meus registros, para manter uma cópia dos meus dados. | Usuário solicita a exportação e recebe um arquivo contendo seus registros selecionados. | Sprint 3
US-018 | Offline e Sincronização | Como usuário, quero continuar usando as funções básicas sem internet, para não perder a possibilidade de registrar meus dados. | Registros básicos podem ser criados sem conexão e sincronizados quando a conexão retornar. | Sprint 3
US-019 | Backup | Como usuário, quero fazer backup e restaurar meus dados, para evitar a perda do meu histórico. | Backup pode ser criado e restaurado sem corromper os registros. | Sprint 3
US-020 | TCC | Como usuário, quero realizar exercícios estruturados de reflexão sobre pensamentos, para refletir sobre situações difíceis. | Fluxo apresenta etapas definidas e permite salvar o resultado da atividade. | Sprint 3
US-021 | Relatórios | Como usuário, quero visualizar um resumo do meu progresso, para entender meus registros ao longo do tempo. | Resumo utiliza dados reais e apresenta informações compreensíveis sem fazer diagnóstico. | Sprint 3
US-022 | IA e Análise | Como usuário, quero receber insights automáticos baseados nos meus registros, para identificar padrões de forma exploratória. | Qualquer modelo usado deve informar limitações e não apresentar resultado como diagnóstico ou previsão clínica. | Backlog (fora do escopo atual)
US-023 | Comunidade | Como usuário, quero interagir com outras pessoas em espaços de apoio, para compartilhar experiências e receber suporte social. | Recursos sociais só entram após definir anonimato, denúncias, moderação e proteção de dados. | Backlog (fora do escopo atual)
US-024 | Integrações Avançadas | Como usuário, quero integrar o aplicativo a recursos externos de saúde e dispositivos, para centralizar informações de bem-estar. | Integrações só serão implementadas após definir APIs, permissões, privacidade e estratégia de sincronização. | Backlog (fora do escopo atual)

## Resumo
Grupo | Histórias | Objetivo
MVP / V1 | US-001 a US-011 | Entregar o núcleo: conta, humor, diário, respiração, histórico, lembretes, ajuda, autoavaliação, conteúdo e acessibilidade.
V2 / V3 | US-012 a US-021 | Expandir personalização, autocuidado, metas, relaxamento, gamificação, exportação, offline, backup, TCC e relatórios.
Futuro / Experimental | US-022 a US-024 | Manter IA, comunidade e integrações complexas fora do desenvolvimento atual.
Escopo | 24 histórias | Consolidar 90 histórias originais em histórias maiores, porém ainda implementáveis, sem perder a visão futura.

## Sprints
Sprint | ID | Épico | User Story | Prioridade MoSCoW | Complexidade | Dependências
Sprint 1 | US-001 | Autenticação e Perfil | Como usuário, quero criar uma conta, entrar e sair do aplicativo, para acessar meus dados com segurança. | Must | M | —
Sprint 1 | US-002 | Autenticação e Perfil | Como usuário, quero visualizar e editar meus dados básicos, para manter meu perfil atualizado. | Must | P | US-001
Sprint 1 | US-003 | Humor e Diário | Como usuário, quero registrar meu humor e escrever como estou me sentindo, para acompanhar meu bem-estar. | Must | M | US-001
Sprint 1 | US-004 | Humor e Diário | Como usuário, quero consultar meu histórico de humor em uma lista e gráfico simples, para perceber minha evolução. | Must | M | US-003
Sprint 1 | US-005 | Respiração e Relaxamento | Como usuário, quero realizar um exercício guiado de respiração, para me ajudar a relaxar. | Must | M | —
Sprint 1 | US-007 | Ajuda e Segurança | Como usuário, quero acessar rapidamente informações e contatos de ajuda, para saber onde buscar apoio em uma situação de crise. | Must | M | —
Sprint 1 | US-008 | Autoavaliação | Como usuário, quero responder questionários de bem-estar e visualizar meu resultado de forma informativa, para acompanhar como estou. | Should | M | US-001
Sprint 1 | US-009 | Journaling | Como usuário, quero escrever um diário guiado, para registrar pensamentos e refletir sobre meu dia. | Must | M | US-001
Sprint 2 | US-006 | Lembretes | Como usuário, quero configurar lembretes para registrar meu humor ou praticar exercícios, para criar uma rotina de autocuidado. | Should | M | US-003 ou US-005
Sprint 2 | US-010 | Acessibilidade | Como usuário, quero utilizar as funções principais com recursos básicos de acessibilidade, para navegar pelo aplicativo com autonomia. | Must | M | Todas as telas principais
Sprint 2 | US-011 | Conteúdo | Como usuário, quero consultar conteúdos educativos básicos sobre bem-estar e saúde mental, para obter informações confiáveis. | Should | M | —
Sprint 2 | US-012 | Personalização | Como usuário, quero escolher entre tema claro e escuro, para adaptar a aparência do aplicativo à minha preferência. | Could | P | —
Sprint 2 | US-013 | Autocuidado | Como usuário, quero registrar pequenas práticas de autocuidado e gratidão, para acompanhar hábitos positivos. | Should | M | US-001
Sprint 2 | US-014 | Metas e Motivação | Como usuário, quero definir metas simples de bem-estar e acompanhar meu progresso, para manter uma rotina. | Should | M | US-003, US-005
Sprint 2 | US-015 | Relaxamento | Como usuário, quero acessar diferentes exercícios de relaxamento e mindfulness, para escolher uma prática adequada ao momento. | Should | M | US-005
Sprint 2 | US-016 | Gamificação | Como usuário, quero receber pontos ou conquistas por atividades realizadas, para aumentar minha motivação. | Could | M | US-003, US-005
Sprint 3 | US-017 | Exportação | Como usuário, quero exportar meus registros, para manter uma cópia dos meus dados. | Could | M | US-003, US-009
Sprint 3 | US-018 | Offline e Sincronização | Como usuário, quero continuar usando as funções básicas sem internet, para não perder a possibilidade de registrar meus dados. | Could | G | US-003, US-005
Sprint 3 | US-019 | Backup | Como usuário, quero fazer backup e restaurar meus dados, para evitar a perda do meu histórico. | Could | G | US-001 + US-017
Sprint 3 | US-020 | TCC | Como usuário, quero realizar exercícios estruturados de reflexão sobre pensamentos, para refletir sobre situações difíceis. | Could | G | US-009
Sprint 3 | US-021 | Relatórios | Como usuário, quero visualizar um resumo do meu progresso, para entender meus registros ao longo do tempo. | Could | M | US-004, US-014
Backlog (fora do escopo atual) | US-022 | IA e Análise | Como usuário, quero receber insights automáticos baseados nos meus registros, para identificar padrões de forma exploratória. | Won't | GG | Histórico amplo + modelo validado
Backlog (fora do escopo atual) | US-023 | Comunidade | Como usuário, quero interagir com outras pessoas em espaços de apoio, para compartilhar experiências e receber suporte social. | Won't | GG | Autenticação + segurança + moderação
Backlog (fora do escopo atual) | US-024 | Integrações Avançadas | Como usuário, quero integrar o aplicativo a recursos externos de saúde e dispositivos, para centralizar informações de bem-estar. | Won't | GG | Arquitetura e integrações externas